## Overview
Travler
Overview
Reference Information | … | Comments
Author | Thomas Fujise
Date
Objectives
Test Environment information
Test Schedule
Change Log | Person | Date | Test Instructions
Test Results Summary (Auto Calculated) | Number | Percent
Total Test Cases Passed | 22 | 11.22%
Total Test Cases Failed | 0 | 0%
Total Test Cases Remaining | 174 | 88.78%

## Connexion
Test Info |  | Test Summary |  |  | Instructions
Test Scenario | Connexion et déconnexion à l'application | Total Passed | 8 |  | In the column "Status", please specify "Pass", "Fail", or "Not Started".
Test Environment | PC de développement | Total Failed | 0 |  | Totals and color highlighting will update automatically based on the Status column
Test Data Source | [link] | Total Remaining | 57
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Actual Result | Status | Tester | Date/Time | Comments
AC-0001 | Affichage de la page d'accueil en ouvrant l'application web | Affichage de la page d'accueil avec tous les itinéraires déjà créé | 127.0.0.1/ProjectTPI/src/www | Affichage de la page d'accueil | Pass | Thomas F. | 08-06-20 10:30am
AC-0002 | Affichage de la page de connexion | Lorsque l'on clique sur le lien "Login" dans la barre de navigation, la page de connexion s'affiche | / | La page de connexion s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 10:35am
AC-0003 | Connexion avec un compte inexistant | Un message d'erreur est affiché car le compte n'existe pas. | Email : test@test.com Mdp : Super2012 | Le message d'erreur s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 10:40am
AC-0004 | Connexion avec un compte existant | Une fois le bouton "Sign in" pressé avec les données renseigné dans les champs, la page d'accueil s'affiche avec la barre de navigation pour utilisateur connecté | Username : UserActivate Mdp : Super2012 | La page d'accueil s'affiche avec la barre de navigation pour utilisateur connecté | Pass | Thomas F. | 08-06-20 10:45am
AC-0005 | Connexion avec un compte existant non activé | Si les données renseigné dans les champs sont celles d'un compte non activé, un message d'erreur s'affiche | Username : UserNotActivate Mdp: Super2012 | Le message d'erreur s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 11:00am
AC-0006 | Connexion avec un compte existant qui a été bloqué par un administrateur | Si les données renseigné dans les champs sont celles d'un compte bloqué, un message d'erreur s'affiche | Username : UserBlocked Mdp: Super2012 | Le message d'erreur s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 11:05am
AC-0007 | Affichage de la page d'inscription avec le lien "Not register yet ?" | En cliquant sur le lien "Not register yet ?", la page d'inscription s'affiche. | / | La page d'inscription s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 11:10am
AC-0008 | En étant connecté, en cliquant sur le lien "logout" l'utilisateur se déconnecte de l'application | En cliquant sur le lien "logout" l'utilisateur est déconnecté |  | En cliquant sur le lien "logout" l'utilisateur est déconnecté | Pass | Thomas F. | 08-06-20 11:15am
AC-0009 |  |  |  |  | Not Started
AC-0010 |  |  |  |  | Not Started
AC-0011 |  |  |  |  | Not Started
AC-0012 |  |  |  |  | Not Started
AC-0013 |  |  |  |  | Not Started
AC-0014 |  |  |  |  | Not Started
AC-0015 |  |  |  |  | Not Started
AC-0016 |  |  |  |  | Not Started
AC-0017 |  |  |  |  | Not Started
AC-0018 |  |  |  |  | Not Started
AC-0019 |  |  |  |  | Not Started
AC-0020 |  |  |  |  | Not Started
AC-0021 |  |  |  |  | Not Started
AC-0022 |  |  |  |  | Not Started
AC-0023 |  |  |  |  | Not Started
AC-0024 |  |  |  |  | Not Started
AC-0025 |  |  |  |  | Not Started
AC-0026 |  |  |  |  | Not Started
AC-0027 |  |  |  |  | Not Started
AC-0028 |  |  |  |  | Not Started
AC-0029 |  |  |  |  | Not Started
AC-0030 |  |  |  |  | Not Started
AC-0031 |  |  |  |  | Not Started
AC-0032 |  |  |  |  | Not Started
AC-0033 |  |  |  |  | Not Started
AC-0034 |  |  |  |  | Not Started
AC-0035 |  |  |  |  | Not Started
AC-0036 |  |  |  |  | Not Started
AC-0037 |  |  |  |  | Not Started
AC-0038 |  |  |  |  | Not Started
AC-0039 |  |  |  |  | Not Started
AC-0040 |  |  |  |  | Not Started
AC-0041 |  |  |  |  | Not Started
AC-0042 |  |  |  |  | Not Started
AC-0043 |  |  |  |  | Not Started
AC-0044 |  |  |  |  | Not Started
AC-0045 |  |  |  |  | Not Started
AC-0046 |  |  |  |  | Not Started
AC-0047 |  |  |  |  | Not Started
AC-0048 |  |  |  |  | Not Started
AC-0049 |  |  |  |  | Not Started
AC-0050 |  |  |  |  | Not Started
AC-0051 |  |  |  |  | Not Started
AC-0052 |  |  |  |  | Not Started
AC-0053 |  |  |  |  | Not Started
AC-0054 |  |  |  |  | Not Started
AC-0055 |  |  |  |  | Not Started
AC-0056 |  |  |  |  | Not Started
AC-0057 |  |  |  |  | Not Started
AC-0058 |  |  |  |  | Not Started
AC-0059 |  |  |  |  | Not Started
AC-0060 |  |  |  |  | Not Started
AC-0061 |  |  |  |  | Not Started
AC-0062 |  |  |  |  | Not Started
AC-0063 |  |  |  |  | Not Started
AC-0064 |  |  |  |  | Not Started
AC-0065 |  |  |  |  | Not Started
AC-0066

## Inscription
Test Info |  | Test Summary |  |  | Instructions
Test Scenario | Inscription à l'application | Total Passed | 6 |  | In the column "Status", please specify "Pass", "Fail", or "Not Started".
Test Environment | PC de développement | Total Failed | 0 |  | Totals and color highlighting will update automatically based on the Status column
Test Data Source | [link] | Total Remaining | 59
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Actual Result | Status | Tester | Date/Time | Comments
BO-0001 | Affichage de la page d'inscription | En cliquant sur le lien "Register" sur la barre de navigation, la page d'inscription s'affiche | / | La page d'inscription s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 12:50pm
BO-0002 | Inscription avec un nom d'utilisateur déjà utilisé | Si le nom d'utilisateur renseigné dans le champs est déjà utilisé par un autre utilisateur , un message d'erreur s'affiche | Nickname : UserActivate Email : test@test.com Mdp: Super 2012 ConfirmMdp : Super2012 | Le message d'erreur s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 12:55pm
BO-0003 | Inscription avec un email déjà utilisé | Si l'email renseigné dans le champs est déjà utilisé par un autre utilisateur, un message d'erreur s'affiche | Nickname : TestUser Email : user@activate.com Mdp: Super 2012 ConfirmMdp : Super2012 | Le message d'erreur s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 1:00pm
BO-0004 | Inscription avec 2 mots de passes différents | Si les mots de passes renseignés dans les champs sont différents, un message d'erreur s'affiche | Nickname : TestUser Email : user@test.com Mdp: Super 2012 ConfirmMdp : Super | Le message d'erreur s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 1:05pm
BO-0005 | Inscription avec des données valides | Si les données renseignés dans les champs sont valides, l'utilisateur est enregistré dans la base de données et reçoit un mail d'activation à l'adresse mail qu'il a renseigné. La page de connexion s'affiche | Nickname : TestUser Email : thomasf1536@gmail.com Mdp: Super 2012 ConfirmMdp : Super2012 | L'utilisateur est enregistré dans la base, il reçoit le mail d'activation et la page de connexion s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 1:10pm
BO-0006 | Affichage de la page de connexion en cliquant sur le lien "Already register ? Log in" | En cliquant sur le lien "Already register ? Log in", la page de connexion s'affiche | / | La page de connexion s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 1:15pm
BO-0007 |  |  |  |  | Not Started
BO-0008 |  |  |  |  | Not Started
BO-0009 |  |  |  |  | Not Started
BO-0010 |  |  |  |  | Not Started
BO-0011 |  |  |  |  | Not Started
BO-0012 |  |  |  |  | Not Started
BO-0013 |  |  |  |  | Not Started
BO-0014 |  |  |  |  | Not Started
BO-0015 |  |  |  |  | Not Started
BO-0016 |  |  |  |  | Not Started
BO-0017 |  |  |  |  | Not Started
BO-0018 |  |  |  |  | Not Started
BO-0019 |  |  |  |  | Not Started
BO-0020 |  |  |  |  | Not Started
BO-0021 |  |  |  |  | Not Started
BO-0022 |  |  |  |  | Not Started
BO-0023 |  |  |  |  | Not Started
BO-0024 |  |  |  |  | Not Started
BO-0025 |  |  |  |  | Not Started
BO-0026 |  |  |  |  | Not Started
BO-0027 |  |  |  |  | Not Started
BO-0028 |  |  |  |  | Not Started
BO-0029 |  |  |  |  | Not Started
BO-0030 |  |  |  |  | Not Started
BO-0031 |  |  |  |  | Not Started
BO-0032 |  |  |  |  | Not Started
BO-0033 |  |  |  |  | Not Started
BO-0034 |  |  |  |  | Not Started
BO-0035 |  |  |  |  | Not Started
BO-0036 |  |  |  |  | Not Started
BO-0037 |  |  |  |  | Not Started
BO-0038 |  |  |  |  | Not Started
BO-0039 |  |  |  |  | Not Started
BO-0040 |  |  |  |  | Not Started
BO-0041 |  |  |  |  | Not Started
BO-0042 |  |  |  |  | Not Started
BO-0043 |  |  |  |  | Not Started
BO-0044 |  |  |  |  | Not Started
BO-0045 |  |  |  |  | Not Started
BO-0046 |  |  |  |  | Not Started
BO-0047 |  |  |  |  | Not Started
BO-0048 |  |  |  |  | Not Started
BO-0049 |  |  |  |  | Not Started
BO-0050 |  |  |  |  | Not Started
BO-0051 |  |  |  |  | Not Started
BO-0052 |  |  |  |  | Not Started
BO-0053 |  |  |  |  | Not Started
BO-0054 |  |  |  |  | Not Started
BO-0055 |  |  |  |  | Not Started
BO-0056 |  |  |  |  | Not Started
BO-0057 |  |  |  |  | Not Started
BO-0058 |  |  |  |  | Not Started
BO-0059 |  |  |  |  | Not Started
BO-0060 |  |  |  |  | Not Started
BO-0061 |  |  |  |  | Not Started
BO-0062 |  |  |  |  | Not Started
BO-0063 |  |  |  |  | Not Started
BO-0064 |  |  |  |  | Not Started
BO-0065 |  |  |  |  | Not Started
BO-0066

## Affichage
Test Info |  | Test Summary |  |  | Instructions
Test Scenario | Affichage des différentes pages de l'application | Total Passed | 8 |  | In the column "Status", please specify "Pass", "Fail", or "Not Started".
Test Environment | PC de développement | Total Failed | 0 |  | Totals and color highlighting will update automatically based on the Status column
Test Data Source | [link] | Total Remaining | 58
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Actual Result | Status | Tester | Date/Time | Comments
CO-0001 | La page d'acceuil affiche par défaut les itinéraires du mieux noté au moins bon | Les itinéraires sont affichés du mieux noté au moins bon | 127.0.0.1/ProjectTPI/src/www | Les itinéraires sont affichés du mieux noté au moins bon | Pass | Thomas F. | 06-06-20 1:20pm
CO-0002 | En utilisant le système de filtrage, je peux afficher que les itinéraires possédant une certaine note minimum | Seulement les itinéraires possédant une note égale ou plus élevé à la note séléctionnée sont affichés | Rate Min : 5 | Les itinéraires possédant une note égale ou supérieur à la note séléctionnée sont affichés | Pass | Thomas F. | 06-06-20 1:25pm
CO-0003 | En utilisant le système de filtrage, je peux afficher que les itinéraires d'un certain pays | Seulement les itinéraires du pays séléctionné sont affichés | Country : Switzerland | Les itinéraires du pays séléctionné sont affichés | Pass | Thomas F. | 06-06-20 1:30pm
CO-0004 | En utilisant le système de filtrage, je peux afficher que les itinéraires qui sont dans la plage de distance inséré (Distance min - Distance max) | En rentrant une distance min et une distance max, seul les itinéraires rentrant dans cette plage sont affichés | Distance Min : 50 Distance Max : 98 | Tous les itinéraires de la plage de durée renseignée sont affichés | Pass | Thomas F. | 06-06-20 1:35pm
CO-0005 | En utilisant le système de filtrage, je peux afficher que les itinéraires qui sont dans la plage de durée inséré (Duration min - Duration max) | En rentrant une durée min et une durée max, seul les itinéraires rentrant dans cette plage sont affichés | Duration Min : 1:00 Duration Max : 1:30 | Tous les itinéraires de la plage de durée renseignée sont affichées | Pass | Thomas F. | 06-06-20 1:40pm
CO-0006 | Pour annuler un filtre, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton "Cancel Filter" | En cliquant sur le bouton "Cancel filter" le filtre est annulé et tous les itinéraires sont affichés | / | Tous les itinéraires sont affichés | Pass | Thomas F. | 06-06-20 1:45pm
CO-0007 | Affichage de la page détail d'un itinéraire en cliquant sur le nom de l'itinéraire | En cliquant sur le titre d'un itinéraire, la page de détail de cet itinéraire s'affiche | / | La page de détail de l'itinaire est affiché | Pass | Thomas F. | 06-06-20 1:50pm
CO-0008 | Affichage de tous les itinéraires créé par mon compte en cliquat sur le lien "My itinerary" dans la barre de navigation | En cliquant sur le lien "My itinerary", la page avec tous mes itinéraires s'affiche | / | La page avec tous mes itinéraire s'affiche | Pass | Thomas F. | 06-06-20 1:55pm
CO-0009 |  |  |  |  | Not Started
CO-0010 |  |  |  |  | Not Started
CO-0011 |  |  |  |  | Not Started
CO-0012 |  |  |  |  | Not Started
CO-0013 |  |  |  |  | Not Started
CO-0014 |  |  |  |  | Not Started
CO-0015 |  |  |  |  | Not Started
CO-0016 |  |  |  |  | Not Started
CO-0017 |  |  |  |  | Not Started
CO-0018 |  |  |  |  | Not Started
CO-0019 |  |  |  |  | Not Started
CO-0020 |  |  |  |  | Not Started
CO-0021 |  |  |  |  | Not Started
CO-0022 |  |  |  |  | Not Started
CO-0023 |  |  |  |  | Not Started
CO-0024 |  |  |  |  | Not Started
CO-0025 |  |  |  |  | Not Started
CO-0026 |  |  |  |  | Not Started
CO-0027 |  |  |  |  | Not Started
CO-0028 |  |  |  |  | Not Started
CO-0029 |  |  |  |  | Not Started
CO-0030 |  |  |  |  | Not Started
CO-0031 |  |  |  |  | Not Started
CO-0032 |  |  |  |  | Not Started
CO-0033 |  |  |  |  | Not Started
CO-0034 |  |  |  |  | Not Started
CO-0035 |  |  |  |  | Not Started
CO-0036 |  |  |  |  | Not Started
CO-0037 |  |  |  |  | Not Started
CO-0038 |  |  |  |  | Not Started
CO-0039 |  |  |  |  | Not Started
CO-0040 |  |  |  |  | Not Started
CO-0041 |  |  |  |  | Not Started
CO-0042 |  |  |  |  | Not Started
CO-0043 |  |  |  |  | Not Started
CO-0044 |  |  |  |  | Not Started
CO-0045 |  |  |  |  | Not Started
CO-0046 |  |  |  |  | Not Started
CO-0047 |  |  |  |  | Not Started
CO-0048 |  |  |  |  | Not Started
CO-0049 |  |  |  |  | Not Started
CO-0050 |  |  |  |  | Not Started
CO-0051 |  |  |  |  | Not Started
CO-0052 |  |  |  |  | Not Started
CO-0053 |  |  |  |  | Not Started
CO-0054 |  |  |  |  | Not Started
CO-0055 |  |  |  |  | Not Started
CO-0056 |  |  |  |  | Not Started
CO-0057 |  |  |  |  | Not Started
CO-0058 |  |  |  |  | Not Started
CO-0059 |  |  |  |  | Not Started
CO-0060 |  |  |  |  | Not Started
CO-0061 |  |  |  |  | Not Started
CO-0062 |  |  |  |  | Not Started
CO-0063 |  |  |  |  | Not Started
CO-0064 |  |  |  |  | Not Started
CO-0065 |  |  |  |  | Not Started
CO-0066 |  |  |  |  | Not Started
CO-0067

## Creation
Test Info |  | Test Summary |  |  | Instructions
Test Scenario | Création d'itinéraire | Total Passed | 4 |  | In the column "Status", please specify "Pass", "Fail", or "Not Started".
Test Environment | PC de développement | Total Failed | 0 |  | Totals and color highlighting will update automatically based on the Status column
Test Data Source | [link] | Total Remaining | 62
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Actual Result | Status | Tester | Date/Time | Comments
CI-0001 | Affichage de la page création d'itinéraire en cliquant sur le lien "Create itinerary" disponible sur la barre de navigation des utilisateurs connectés | Les itinéraires sont affichés du mieux noté au moins bon | / | Les itinéraires sont affichés du mieux noté au moins bon | Pass | Thomas F. | 08-06-20 2:30pm
CI-0002 | Création d'un itinéraire avec un titre déjà utilisé | Si le titre renseigné est déjà utilisé, un message d'erreur est affiché | Title : Balade test Country : Switzerland Description: Test Duration : 1:00 Distance : 98,3 Place 2 randoms points on the maps | Un message d'erreur est affiché | Pass | Thomas F. | 08-06-20 2:35pm
CI-0003 | Création d'un itinéraire avec des champs vide. | Si des champs sont vide et le bouton "create" est appuyé, les champs vides sont entourés de rouge (Ils doivent être remplis) | Title : Country : Switzerland Description: Duration : Distance : 98,3 Place 2 randoms points on the maps | Les champs vides sont entourés de rouge | Pass | Thomas F. | 08-06-20 2:40pm
CI-0004 | Création d'un itinéraire avec des données valides | Si les données renseignées dans les champs sont valides, l'itinéraire est créé, la page mes itinéraires s'affiche et l' itinéraire est visible | Title : itinerary test Country : Switzerland Description: test Duration : 01:05 Distance : 98,3 Place 2 randoms points on the maps | L'itinéraire est créé et la page mes itinéraires s'affiche avec l'itinéraire. | Pass | Thomas F. | 06-06-20 1:35pm
CI-0005 |  |  |  |  | Not Started
CI-0006 |  |  |  |  | Not Started
CI-0007 |  |  |  |  | Not Started
CI-0008 |  |  |  |  | Not Started
CI-0009 |  |  |  |  | Not Started
CI-0010 |  |  |  |  | Not Started
CI-0011 |  |  |  |  | Not Started
CI-0012 |  |  |  |  | Not Started
CI-0013 |  |  |  |  | Not Started
CI-0014 |  |  |  |  | Not Started
CI-0015 |  |  |  |  | Not Started
CI-0016 |  |  |  |  | Not Started
CI-0017 |  |  |  |  | Not Started
CI-0018 |  |  |  |  | Not Started
CI-0019 |  |  |  |  | Not Started
CI-0020 |  |  |  |  | Not Started
CI-0021 |  |  |  |  | Not Started
CI-0022 |  |  |  |  | Not Started
CI-0023 |  |  |  |  | Not Started
CI-0024 |  |  |  |  | Not Started
CI-0025 |  |  |  |  | Not Started
CI-0026 |  |  |  |  | Not Started
CI-0027 |  |  |  |  | Not Started
CI-0028 |  |  |  |  | Not Started
CI-0029 |  |  |  |  | Not Started
CI-0030 |  |  |  |  | Not Started
CI-0031 |  |  |  |  | Not Started
CI-0032 |  |  |  |  | Not Started
CI-0033 |  |  |  |  | Not Started
CI-0034 |  |  |  |  | Not Started
CI-0035 |  |  |  |  | Not Started
CI-0036 |  |  |  |  | Not Started
CI-0037 |  |  |  |  | Not Started
CI-0038 |  |  |  |  | Not Started
CI-0039 |  |  |  |  | Not Started
CI-0040 |  |  |  |  | Not Started
CI-0041 |  |  |  |  | Not Started
CI-0042 |  |  |  |  | Not Started
CI-0043 |  |  |  |  | Not Started
CI-0044 |  |  |  |  | Not Started
CI-0045 |  |  |  |  | Not Started
CI-0046 |  |  |  |  | Not Started
CI-0047 |  |  |  |  | Not Started
CI-0048 |  |  |  |  | Not Started
CI-0049 |  |  |  |  | Not Started
CI-0050 |  |  |  |  | Not Started
CI-0051 |  |  |  |  | Not Started
CI-0052 |  |  |  |  | Not Started
CI-0053 |  |  |  |  | Not Started
CI-0054 |  |  |  |  | Not Started
CI-0055 |  |  |  |  | Not Started
CI-0056 |  |  |  |  | Not Started
CI-0057 |  |  |  |  | Not Started
CI-0058 |  |  |  |  | Not Started
CI-0059 |  |  |  |  | Not Started
CI-0060 |  |  |  |  | Not Started
CI-0061 |  |  |  |  | Not Started
CI-0062 |  |  |  |  | Not Started
CI-0063 |  |  |  |  | Not Started
CI-0064 |  |  |  |  | Not Started
CI-0065 |  |  |  |  | Not Started
CI-0066 |  |  |  |  | Not Started
CI-0067

## Modification & Suppression
Test Info |  | Test Summary |  |  | Instructions
Test Scenario | Modification/Suppression d'itinéraire | Total Passed | 7 |  | In the column "Status", please specify "Pass", "Fail", or "Not Started".
Test Environment | PC de développement | Total Failed | 0 |  | Totals and color highlighting will update automatically based on the Status column
Test Data Source | [link] | Total Remaining | 59
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Actual Result | Status | Tester | Date/Time | Comments
MI-0001 | Affichage de la page détails d'itinéraire avec la possibilité de modifier l'itinéraire si j'en suis propriétaire. | Les détails de l'itinéraire sont affichés et j'ai la possibilitée de les modifier | / | Les détails de l'itinéraire sont affichés et j'ai la possibilitée de les modifier | Pass | Thomas F. | 08-06-20 3:30pm
MI-0002 | Modification d'un itinéraire | Si je modifie des détails d'un itinéraire et que je sauvegarde avec le bouton "Save infos" l'itinéraire est modifié et la page | Title : test itinerary Country : Switzerland Description: another test Duration : default Distance : default Place 2 randoms points on the maps | L'itinéraire est modifié et je suis redirigé sur la page mes itinéraires | Pass | Thomas F. | 08-06-20 3:35pm
MI-0003 | Si l'utilisateur est entrain de modifier son itinéraire et décide d'annuler il peut cliquer sur le bouton "Cancel" pour annuler les modifications et retourner a la page d'accueil | En cliquant sur le bouton "Cancel" les modifications sont pas prisent en compte et la page d'accueil s'affiche | / | Les modifications ne sont pas prisent en compte et la page d'accueil s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 3:40pm
MI-0004 | Modification d'un point de l'itinéraire | Si je déplace un point de mon itinéraire sur la map et que je sauvegarde en cliquant sur le bouton "Save infos" le point est modifié | / | Le point est modifé | Pass | Thomas F. | 06-06-20 3:45pm
MI-0005 | Ajouter une photo à l'itinéraire | Si j'ajoute une photo a l'itinéraire et que je sauvegarde en cliquant sur le bouton "Save Infos" la photo est ajoutée à l'itinéraire et affichée | / | La photo est ajoutée et affichée sur la page de l'itinéraire | Pass | Thomas F. | 06-06-20 3:50pm
MI-0006 | Suppression d'un itinéraire | En cliquant sur le bouton "delete" un message de confirmation s'affiche si le bouton "confirmer" est cliqué l'itinéraire est supprimé | / | Le message de confirmation s'affiche et en cliquant sur le bouton "confirmer" l'itinéraire est supprimé | Pass | Thomas F. | 06-06-20 3:55pm
MI-0007 | Annulation de suppression | En cliquant sur le bouton "delete" un message de confirmation s'affiche si le bouton "annuler" est cliqué le message de confirmation se ferme et l'itinéraire n'est pas supprimé | / | Le message de confirmation s'affiche et en cliquant sur le bouton "annuler" le message de confirmation se ferme et l'itinéraire n'est pas supprimé | Pass | Thomas F. | 06-06-20 4:00pm
MI-0008 |  |  |  |  | Not Started
MI-0009 |  |  |  |  | Not Started
MI-0010 |  |  |  |  | Not Started
MI-0011 |  |  |  |  | Not Started
MI-0012 |  |  |  |  | Not Started
MI-0013 |  |  |  |  | Not Started
MI-0014 |  |  |  |  | Not Started
MI-0015 |  |  |  |  | Not Started
MI-0016 |  |  |  |  | Not Started
MI-0017 |  |  |  |  | Not Started
MI-0018 |  |  |  |  | Not Started
MI-0019 |  |  |  |  | Not Started
MI-0020 |  |  |  |  | Not Started
MI-0021 |  |  |  |  | Not Started
MI-0022 |  |  |  |  | Not Started
MI-0023 |  |  |  |  | Not Started
MI-0024 |  |  |  |  | Not Started
MI-0025 |  |  |  |  | Not Started
MI-0026 |  |  |  |  | Not Started
MI-0027 |  |  |  |  | Not Started
MI-0028 |  |  |  |  | Not Started
MI-0029 |  |  |  |  | Not Started
MI-0030 |  |  |  |  | Not Started
MI-0031 |  |  |  |  | Not Started
MI-0032 |  |  |  |  | Not Started
MI-0033 |  |  |  |  | Not Started
MI-0034 |  |  |  |  | Not Started
MI-0035 |  |  |  |  | Not Started
MI-0036 |  |  |  |  | Not Started
MI-0037 |  |  |  |  | Not Started
MI-0038 |  |  |  |  | Not Started
MI-0039 |  |  |  |  | Not Started
MI-0040 |  |  |  |  | Not Started
MI-0041 |  |  |  |  | Not Started
MI-0042 |  |  |  |  | Not Started
MI-0043 |  |  |  |  | Not Started
MI-0044 |  |  |  |  | Not Started
MI-0045 |  |  |  |  | Not Started
MI-0046 |  |  |  |  | Not Started
MI-0047 |  |  |  |  | Not Started
MI-0048 |  |  |  |  | Not Started
MI-0049 |  |  |  |  | Not Started
MI-0050 |  |  |  |  | Not Started
MI-0051 |  |  |  |  | Not Started
MI-0052 |  |  |  |  | Not Started
MI-0053 |  |  |  |  | Not Started
MI-0054 |  |  |  |  | Not Started
MI-0055 |  |  |  |  | Not Started
MI-0056 |  |  |  |  | Not Started
MI-0057 |  |  |  |  | Not Started
MI-0058 |  |  |  |  | Not Started
MI-0059 |  |  |  |  | Not Started
MI-0060 |  |  |  |  | Not Started
MI-0061 |  |  |  |  | Not Started
MI-0062 |  |  |  |  | Not Started
MI-0063 |  |  |  |  | Not Started
MI-0064 |  |  |  |  | Not Started
MI-0065 |  |  |  |  | Not Started
MI-0066 |  |  |  |  | Not Started
MI-0067

## Note & commentaire
Test Info |  | Test Summary |  |  | Instructions
Test Scenario | Notation et commentaire d'itinéraire | Total Passed | 5 |  | In the column "Status", please specify "Pass", "Fail", or "Not Started".
Test Environment | PC de développement | Total Failed | 0 |  | Totals and color highlighting will update automatically based on the Status column
Test Data Source | [link] | Total Remaining | 61
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Actual Result | Status | Tester | Date/Time | Comments
MI-0001 | Affichage de tous les commentaires postés sur l'itinéraire | Les commentaires sont affichés en dessous de l'itinéraire avec le pseudo de l'utilisateur qui l'a posté ainsi que son avatar et la date à laquelle il l'a posté | / | Les commentaires sont affichés dans le bon format | Pass | Thomas F. | 08-06-20 4:05pm
MI-0002 | Ajout d'un commentaire | En cliquant sur le bouton "Comment" le texte saisit au dessus est ajouté en tant que commentaire sur l'itinéraire | Comment : Très bonne balade | Le commentaire est ajouté et affiché en bas de l'itinéraire | Pass | Thomas F. | 08-06-20 4:10pm
MI-0003 | Ajout d'une note valide | En cliquant sur le bouton "rate" la note saisit au dessus est ajoutée à la note moyenne de l'itinéraire | rating : 8 | La note est ajoutée à la moyenne de l'itinéraire | Pass | Thomas F. | 08-06-20 4:15pm
MI-0004 | Ajout d'une note non valide | En cliquant sur le bouton "rate" si la note saisit au dessus n'est pas entre 0 et 10 alors un message d'erreur s'affiche | rating : 100 | Un message d'erreur s'affiche | Pass | Thomas F. | 06-06-20 4:20pm
MI-0005 | Impossible d'ajouter plusieurs note à un même itinéraire | Si l'utilisateur a déjà noté un itinéraire le message "You already rate this itinerary" | / | Le message "You already rate this itinerary" s'affiche | Pass | Thomas F. | 06-06-20 4:25pm
MI-0006 |  |  |  |  | Not Started | Thomas F. | 06-06-20 3:55pm
MI-0007 |  |  |  |  | Not Started | Thomas F. | 06-06-20 4:00pm
MI-0008 |  |  |  |  | Not Started
MI-0009 |  |  |  |  | Not Started
MI-0010 |  |  |  |  | Not Started
MI-0011 |  |  |  |  | Not Started
MI-0012 |  |  |  |  | Not Started
MI-0013 |  |  |  |  | Not Started
MI-0014 |  |  |  |  | Not Started
MI-0015 |  |  |  |  | Not Started
MI-0016 |  |  |  |  | Not Started
MI-0017 |  |  |  |  | Not Started
MI-0018 |  |  |  |  | Not Started
MI-0019 |  |  |  |  | Not Started
MI-0020 |  |  |  |  | Not Started
MI-0021 |  |  |  |  | Not Started
MI-0022 |  |  |  |  | Not Started
MI-0023 |  |  |  |  | Not Started
MI-0024 |  |  |  |  | Not Started
MI-0025 |  |  |  |  | Not Started
MI-0026 |  |  |  |  | Not Started
MI-0027 |  |  |  |  | Not Started
MI-0028 |  |  |  |  | Not Started
MI-0029 |  |  |  |  | Not Started
MI-0030 |  |  |  |  | Not Started
MI-0031 |  |  |  |  | Not Started
MI-0032 |  |  |  |  | Not Started
MI-0033 |  |  |  |  | Not Started
MI-0034 |  |  |  |  | Not Started
MI-0035 |  |  |  |  | Not Started
MI-0036 |  |  |  |  | Not Started
MI-0037 |  |  |  |  | Not Started
MI-0038 |  |  |  |  | Not Started
MI-0039 |  |  |  |  | Not Started
MI-0040 |  |  |  |  | Not Started
MI-0041 |  |  |  |  | Not Started
MI-0042 |  |  |  |  | Not Started
MI-0043 |  |  |  |  | Not Started
MI-0044 |  |  |  |  | Not Started
MI-0045 |  |  |  |  | Not Started
MI-0046 |  |  |  |  | Not Started
MI-0047 |  |  |  |  | Not Started
MI-0048 |  |  |  |  | Not Started
MI-0049 |  |  |  |  | Not Started
MI-0050 |  |  |  |  | Not Started
MI-0051 |  |  |  |  | Not Started
MI-0052 |  |  |  |  | Not Started
MI-0053 |  |  |  |  | Not Started
MI-0054 |  |  |  |  | Not Started
MI-0055 |  |  |  |  | Not Started
MI-0056 |  |  |  |  | Not Started
MI-0057 |  |  |  |  | Not Started
MI-0058 |  |  |  |  | Not Started
MI-0059 |  |  |  |  | Not Started
MI-0060 |  |  |  |  | Not Started
MI-0061 |  |  |  |  | Not Started
MI-0062 |  |  |  |  | Not Started
MI-0063 |  |  |  |  | Not Started
MI-0064 |  |  |  |  | Not Started
MI-0065 |  |  |  |  | Not Started
MI-0066 |  |  |  |  | Not Started
MI-0067

## Profil
Test Info |  | Test Summary |  |  | Instructions
Test Scenario | Profil utilisateur | Total Passed | 3 |  | In the column "Status", please specify "Pass", "Fail", or "Not Started".
Test Environment | PC de développement | Total Failed | 0 |  | Totals and color highlighting will update automatically based on the Status column
Test Data Source | [link] | Total Remaining | 63
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Actual Result | Status | Tester | Date/Time | Comments
MI-0001 | Affichage de du profil de l'utilisateur | En cliquant sur le lien "profile" dans la barre de navigation la page profil de l'utilisateur connecté est affiché | / | La page profil est affichée avec toutes les infos de l'utilisateur | Pass | Thomas F. | 08-06-20 3:30pm
MI-0002 | Modification d'informations du compte utilisateur | En cliquant sur le bouton "Save infos" les modifications des informations du profile sont sauvegardé un message de confirmation s'affiche | Nickname : default Name : Test Surname : User Bio : I'm a test user Country : Switzerland Avatar : 1 image aléatoire | Un message s'affiche et confirme que les informations du profile sont modifiées et sauvegardées. | Pass | Thomas F. | 08-06-20 3:35pm
MI-0003 | Modification du pseudo du compte utilisateur avec un pseudo déjà utilisé | En cliquant sur le bouton "Save infos" si le pseudo choisit est déjà utilisé par un autre utilisateur un message d'erreur s'affiche | nickname : UserNotActivate | Le message d'erreur s'affiche. | Pass | Thomas F. | 08-06-20 3:40pm
MI-0004 |  |  |  |  | Not Started
MI-0005 |  |  |  |  | Not Started
MI-0006 |  |  |  |  | Not Started
MI-0007 |  |  |  |  | Not Started
MI-0008 |  |  |  |  | Not Started
MI-0009 |  |  |  |  | Not Started
MI-0010 |  |  |  |  | Not Started
MI-0011 |  |  |  |  | Not Started
MI-0012 |  |  |  |  | Not Started
MI-0013 |  |  |  |  | Not Started
MI-0014 |  |  |  |  | Not Started
MI-0015 |  |  |  |  | Not Started
MI-0016 |  |  |  |  | Not Started
MI-0017 |  |  |  |  | Not Started
MI-0018 |  |  |  |  | Not Started
MI-0019 |  |  |  |  | Not Started
MI-0020 |  |  |  |  | Not Started
MI-0021 |  |  |  |  | Not Started
MI-0022 |  |  |  |  | Not Started
MI-0023 |  |  |  |  | Not Started
MI-0024 |  |  |  |  | Not Started
MI-0025 |  |  |  |  | Not Started
MI-0026 |  |  |  |  | Not Started
MI-0027 |  |  |  |  | Not Started
MI-0028 |  |  |  |  | Not Started
MI-0029 |  |  |  |  | Not Started
MI-0030 |  |  |  |  | Not Started
MI-0031 |  |  |  |  | Not Started
MI-0032 |  |  |  |  | Not Started
MI-0033 |  |  |  |  | Not Started
MI-0034 |  |  |  |  | Not Started
MI-0035 |  |  |  |  | Not Started
MI-0036 |  |  |  |  | Not Started
MI-0037 |  |  |  |  | Not Started
MI-0038 |  |  |  |  | Not Started
MI-0039 |  |  |  |  | Not Started
MI-0040 |  |  |  |  | Not Started
MI-0041 |  |  |  |  | Not Started
MI-0042 |  |  |  |  | Not Started
MI-0043 |  |  |  |  | Not Started
MI-0044 |  |  |  |  | Not Started
MI-0045 |  |  |  |  | Not Started
MI-0046 |  |  |  |  | Not Started
MI-0047 |  |  |  |  | Not Started
MI-0048 |  |  |  |  | Not Started
MI-0049 |  |  |  |  | Not Started
MI-0050 |  |  |  |  | Not Started
MI-0051 |  |  |  |  | Not Started
MI-0052 |  |  |  |  | Not Started
MI-0053 |  |  |  |  | Not Started
MI-0054 |  |  |  |  | Not Started
MI-0055 |  |  |  |  | Not Started
MI-0056 |  |  |  |  | Not Started
MI-0057 |  |  |  |  | Not Started
MI-0058 |  |  |  |  | Not Started
MI-0059 |  |  |  |  | Not Started
MI-0060 |  |  |  |  | Not Started
MI-0061 |  |  |  |  | Not Started
MI-0062 |  |  |  |  | Not Started
MI-0063 |  |  |  |  | Not Started
MI-0064 |  |  |  |  | Not Started
MI-0065 |  |  |  |  | Not Started
MI-0066 |  |  |  |  | Not Started
MI-0067

## Administration
Test Info |  | Test Summary |  |  | Instructions
Test Scenario | Profil utilisateur | Total Passed | 4 |  | In the column "Status", please specify "Pass", "Fail", or "Not Started".
Test Environment | PC de développement | Total Failed | 0 |  | Totals and color highlighting will update automatically based on the Status column
Test Data Source | [link] | Total Remaining | 62
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Actual Result | Status | Tester | Date/Time | Comments
MI-0001 | En se connectant avec un compte administrateur la barre de navigation administrateur s'affiche | La barre de navigation admin s'affiche | / | La barre de navigation admin s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 4:30pm
MI-0002 | Affichage de la page gestion utilisateurs | En cliquant sur le lien "Manage users" la page gestion d'utilisateurs s'affiche | / | La page gestion d'utilisateurs s'affiche | Pass | Thomas F. | 08-06-20 3:35pm
MI-0003 | Désactivation d'un compte utilisateur | En cliquant sur le bouton "disable" à côté d'un compte utilisateur un message de confirmation apparait, en cliquant sur confirmer le compte est désactivé et l'utilisateur reçois un mail | / | Le message de confirmation apparait, en cliquant sur le bouton "confirm" le compte est désactivé et l'utilisateur reçoit un mail | Pass | Thomas F. | 08-06-20 3:40pm
MI-0004 | Désactivation d'un itinéraire | En cliquant sur le bouton "disable" sur la page détail d'un itinéraire un message de confirmation apparait, si le bouton "confirm" est cliqué l'itinéraire est désactivé et le propriétaire reçoit un mail |  | Le message de confirmation apparait, en cliquant sur le bouton "confirm" l'itinéraire est désactivé et le propriétaire reçoit un mail | Pass | Thomas F. | 08-06-20 3:45pm
MI-0005 |  |  |  |  | Not Started
MI-0006 |  |  |  |  | Not Started
MI-0007 |  |  |  |  | Not Started
MI-0008 |  |  |  |  | Not Started
MI-0009 |  |  |  |  | Not Started
MI-0010 |  |  |  |  | Not Started
MI-0011 |  |  |  |  | Not Started
MI-0012 |  |  |  |  | Not Started
MI-0013 |  |  |  |  | Not Started
MI-0014 |  |  |  |  | Not Started
MI-0015 |  |  |  |  | Not Started
MI-0016 |  |  |  |  | Not Started
MI-0017 |  |  |  |  | Not Started
MI-0018 |  |  |  |  | Not Started
MI-0019 |  |  |  |  | Not Started
MI-0020 |  |  |  |  | Not Started
MI-0021 |  |  |  |  | Not Started
MI-0022 |  |  |  |  | Not Started
MI-0023 |  |  |  |  | Not Started
MI-0024 |  |  |  |  | Not Started
MI-0025 |  |  |  |  | Not Started
MI-0026 |  |  |  |  | Not Started
MI-0027 |  |  |  |  | Not Started
MI-0028 |  |  |  |  | Not Started
MI-0029 |  |  |  |  | Not Started
MI-0030 |  |  |  |  | Not Started
MI-0031 |  |  |  |  | Not Started
MI-0032 |  |  |  |  | Not Started
MI-0033 |  |  |  |  | Not Started
MI-0034 |  |  |  |  | Not Started
MI-0035 |  |  |  |  | Not Started
MI-0036 |  |  |  |  | Not Started
MI-0037 |  |  |  |  | Not Started
MI-0038 |  |  |  |  | Not Started
MI-0039 |  |  |  |  | Not Started
MI-0040 |  |  |  |  | Not Started
MI-0041 |  |  |  |  | Not Started
MI-0042 |  |  |  |  | Not Started
MI-0043 |  |  |  |  | Not Started
MI-0044 |  |  |  |  | Not Started
MI-0045 |  |  |  |  | Not Started
MI-0046 |  |  |  |  | Not Started
MI-0047 |  |  |  |  | Not Started
MI-0048 |  |  |  |  | Not Started
MI-0049 |  |  |  |  | Not Started
MI-0050 |  |  |  |  | Not Started
MI-0051 |  |  |  |  | Not Started
MI-0052 |  |  |  |  | Not Started
MI-0053 |  |  |  |  | Not Started
MI-0054 |  |  |  |  | Not Started
MI-0055 |  |  |  |  | Not Started
MI-0056 |  |  |  |  | Not Started
MI-0057 |  |  |  |  | Not Started
MI-0058 |  |  |  |  | Not Started
MI-0059 |  |  |  |  | Not Started
MI-0060 |  |  |  |  | Not Started
MI-0061 |  |  |  |  | Not Started
MI-0062 |  |  |  |  | Not Started
MI-0063 |  |  |  |  | Not Started
MI-0064 |  |  |  |  | Not Started
MI-0065 |  |  |  |  | Not Started
MI-0066 |  |  |  |  | Not Started
MI-0067