## Votre feuille
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
0
DESIGN [FRONT-END] | [11 empty] | 0
Création d'un ensemble de pages de configuration | 0.0625 | 1:30 | [9 empty] | 0.0625
Création d'une page d'accueil | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Création d'une page de connexion (pour bénévoles & admin) | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Création du formulaire d'inscription | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Création des pages de gestions des bénévoles et éléments | 0.13194 | 3:10 | [9 empty] | 0.13194
Création d'une page personnelle pour bénévole | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
0
DEVELOPPEMENT [BACK-END] | [11 empty] | 0
Création du "Core" (DB.class.php, accès, connecteurs) | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Procédure pré-recrutement (Configuration, Ajout d'un shift) | 0.20833 |  |  | 5:00 | [7 empty] | 0.20833
Procédure de recrutement (Ouverture, fermeture, transmission) | 0.20833 |  |  |  | 0.20833 | [6 empty] | 0.20833
Procédure post-recrutement (Attribution des tâches) | 0.41667 |  |  |  | 0.041667 | 6:00 | 0.125 |  |  |  |  | 0.41667
Gestion des utilisateurs (CRUD) (Admin & Utilisateur) | 0.125 |  | 0.125 | [8 empty] | 0.125
Gestion des éléments (Activités, Shifts, détails) (CRUD) | 0.083333 |  | 0.041667 | 1:00 | [7 empty] | 0.083333
Affichage des horaires et des éléments entre utilisateur et système | 0.125 | [6 empty] | 3:00 |  |  |  | 0.125
Intégration entre interface et application | 0.076389 |  | 0.020833 |  |  |  | 0.013889 | 1:00 |  |  |  | 0.076389
0
0
ADMINISTRATION | [11 empty] | 0
Immersion (Création git, vérifications du poste, temps pour adapt.) | 0.083333 | 0:30 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.083333
Conception du document technique | 0.75 | 0:10 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00 | 2:30 | 6:00 | 0.11806 | 0.75
Conception du manuel utilisateur | 0.41667 | 0:10 | 0:30 | 0:50 | 0:20 | 0:10 |  | 1:00 | 2:00 |  | 0.20833 | 0.41667
Débugging, tests, résolutions | 0.41667 |  | 0:20 |  |  | 0:40 | 3:00 | 1:50 | 3:20 | 0:50 |  | 0.41667
Finitions, optimisations, révisions | 0.041667 | [8 empty] | 1:00 |  | 0.041667
0
| 1900-01-02 08:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
HTML/CSS
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.083333 | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  | 0.10417 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [7 empty] | 0.10417
FONCTIONS
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [5 empty] | 0.0625
suppression Annonces | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.10417 | [5 empty] | 0.041667 | 1:30 |  |  |  | 0.10417
Relancer une annonce | 0.0625 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Test et debogage | 0.41667 |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 |  |  | 0.41667
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 2:30 | 1:30 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 5:30 | 8:00 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 08:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00